Департамент Смоленской области по образованию и науке

Муниципальное бюджетное  учреждение

дополнительного образования

«Центр развития детей и подростков «Витамин»

города Вязьмы Смоленской области

| принят на заседании педагогического совета от 24.08.2021 г. протокол № 01 | Утвержден приказом директора МБУ ДО ЦРДиП «Витамин» г. Вязьмы от 01.09.2021 г. № 168-01-08 |
| --- | --- |

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Дети наших сел»

Составил: методист  О.В. Нилова

г. Вязьма

2021 г.

1. Название Проекта

Дети наших сёл

2. Краткое содержание Проекта

Создание модели гуманитарно-нравственного воспитания детей и подростков из сельской местности, на основе объединения усилий сельских администраций, местной общественности, ребят-добровольцев городских школ и представителей образовательно-культурного сообщества. Организация социокультурной среды для социально-физического и нравственного развития детей, находящихся в условиях интеллектуально и эмоционально обедненной сельской среды. Открытие социально-игровых комнат по месту жительства и социальной гостиной для сельского контингента детей и подростков с возможностью гуманитарно-нравственного развития, формирования социально-познавательных навыков с использованием культурного наследия. Развитие сети социальных контактов сельских детей: в каникулярное время открытие специальных смен в туристском лагере палаточного типа – совместная организация позитивной жизнедеятельности и проживания детей города, села и лидеров детского объединения. Формирование оперативных социальных мобильных бригад по выезду на село для оказания социально-гуманитарной помощи и предоставлении анимационно-познавательных услуг детскому населению. Подготовка и проведение благотворительных акций «Семья помогает семье» с целью привлечения городских жителей к оказанию помощи сельской семье.

3.Описание проблемы

Проект адресован детям из сельской семьи, в том числе многодетной и где есть угроза отказа от ребенка. Семьи с детьми, проживающие в отдаленной сельской местности наиболее уязвимы: рождаемость 11,2, смертность 16,6, естественный прирост -5,4. Безработных семей официально 218, из них 187 семей имеют детей. В сёлах, где нет д/садов, проживает 131 ребенок до 7 лет. Школы (малокомплектные), имеются только в районных центрах, где 1 учитель ведет по 3-5 предметов. Нищета, пьянство, низкий познавательный и культурный уровень. Именно сельские семьи, на долю которых выпали особенно тяжкие жизненные испытания, оказались наиболее остро нуждающимися в помощи и поддержке: - Нехватка рабочих мест, чаще полное их отсутствие; - Транспортная «отрезанность» от города и районных центров (во многих автобусы ходят 2 – 3 раза в неделю); - Из-за малочисленности детского населения отсутствуют не только детские сады, но и во многих закрываются школы, дома культуры. - Отсутствие мед. пунктов. Перечисленные факторы риска привели: - к резкому снижению рождаемости; - к увеличению числа детей с нарушением речи, психики, с ослабленным здоровьем; - к снижению познавательного, интеллектуального и эмоционального уровня ребенка, проживающего в сельской глубинке; - к формированию у сельского контингента детей девиантного поведения, утери веры и надежды на лучшее, развитие пассивности, инфантилизма. Особенность Проекта – направленность усилий и действий, больше на опережение кризисной ситуации, тем более ее вторичных и третичных факторов, работа не со следствием, а с причиной. Акцент на возрождение семейных ценностей и воспитание детей с опорой на культурные традиции.

4. Основные цели и задачи Проекта

Цель: разработка комплекса мер, объединяющих усилия сельских администраций, органов образования, культуры, местной общественности, направленных на укрепление института сельской семьи, духовно-физическое и социальное развитие детей, находящихся в условиях интеллектуально - и эмоционально обедненной сельской среды. Для достижения поставленной цели должны быть решены задачи: - Задача 1. Открыть в наиболее удаленных селах, не имеющих регулярного транспортного сообщения, передвижных консультативных пунктов: психолого-педагогической, правовой, юридической, социальной и иной помощи. - Задача 2. Организовать оперативные социальные мобильные бригады по выезду на село для оказания социально-гуманитарной помощи и предоставления анимационно-познавательных услуг детскому населению. - Задача 3. Сформировать социокультурную среду в культурных традициях (в т.ч. игровые комнаты) для сельского контингента детей. С использованием данного компонента привить им элементарные коммуникативные и социально-познавательные навыки. - Задача 4. Привлечь внимание общественности, социально ответственного бизнеса, органов власти к проблемам воспитания в сельской семье, в том числе многодетной (формирование круга единомышленников).

5. План реализации Проекта

Наименование этапов, мероприятий; Ожидаемые итоги. I этап Организационно-подготовительный. Информирование заинтересованных организаций, населения о Проекте. Поиск ресурсов и заинтересованных лиц; Объединение и освоение ресурсов района, способствующих социальной адаптации и интеграции, в современных условиях сельского ребенка. Повышение уровня социальной компетентности соисполнителей и заинтересованных лиц Проекта – 16 чел. Число публикаций – 1. Сформированное число добровольцев – 28.. Разработка механизмов межведомственного и межсекторного взаимодействия и определение функциональной нагрузки и ответственности сторон; Создание механизма, способствующего действенной включенности всех соисполнителей Проекта в работу, направленную на результат. Число ребят-добровольцев и взрослых, участников мероприятий – 56 че. Выявление детей (из многодетных и социально уязвимых семей), мониторинг «Ранжирование проблем сельской семьи».овек; Создание эффективного инструмента привлечения общественности к участию в судьбах детей. Число детей, включенных в состав целевой группы: 232 человека. Заключение соглашений, договоров с сопричастными организациями-партнерами и родителями; Достижение договоренности о мере ответственности и принятых обязательствах соисполнителей Проекта и родителей. Соисполнители Проекта – 6, родители – 82.. Формирование группы доверенных лиц Проекта по месту жительства семьи (инспектор по охране прав детства, педагог, сельский житель с активной жизненной позицией).; Создание на межведомственной основе системы непрерывного сопровождения сельского ребенка и действенной формы поддержания контактов с его семьей. Число Доверенных лиц, участников Проекта – 19 человек. Проведение обучающего семинара – тренинга для добровольцев, сотрудников, занятых по Проекту, привлеченных специалистов. Работа с доверенными лицами.; Объединение добровольческих ресурсов для решения социальных проблем семей с детьми, проживающих на селе. Обучение технологиям интеграции сельского ребенка в современных условиях: число добровольцев - 27, доверенных лиц, по месту жительства – 16.. Разработка, подготовка и распространение информационных листков (в сельских населенных пунктах) с перечнем предлагаемых услуг, местом и временем работы консультационных пунктов, гуманитарного склада. Информационные встречи с местным населением закрепленных деревень, просветительская деятельность, изучение проблем и запросов.; Распространение информационных листовок – в 26 населённых пунктах. Информирование сельского контингента о дополнительных услугах психолого-педагогической и социальной помощи – 390 чел.. Организация сетевых встреч психолога, юриста, социального педагога с семьей и близким социальным окружением в рамках работы передвижных консультационных пунктов.; Выработка представлений о перспективах личностного развития сельского ребёнка. Оказание социально-педагогических услуг по запросу, не менее 48 семьям. Снижение численности детей сельского контингента, подверженных воздействию саморазрушающего поведения – 25 чел. Число публикаций – 1. Число услуг – 7. Организация выезда на село социальных мобильных бригад (социальный педагог, педагог-аниматор, добровольцы): - посещение семьи, установление контакта с родителями, скрининг-диагностика социально-педагогических проблем ребенка (семьи, семейной ситуации) по месту жительства и их потребности в нравственном воспитании; - встреча социального и лечебного педагогов со взрослыми и детьми села; - концертно-игровая программа силами ребят городских школ; - посещение особо нуждающихся семей на дому; - раздача наборов продуктовой и вещевой помощи по списку.; Формирование установок на ведение здорового образа жизни и активизацию адаптационных ресурсов детского организма – 80 семей. Число услуг – 6. Число детей и взрослых, участников мероприятий – 238 человек, число добровольцев – 26 человек.. Проведение благотворительных акций «Семья помогает семье» с вовлечением местного городского населения по сбору детских вещей, предметов домашнего обихода, игрушек, канцтоваров и т.д.; Активизация местного сообщества в оказании адресной помощи нуждающимся. Привитие культуры дарения. Улучшение социально-экономической ситуации сельской семьи – 182 семьи. Повышение самооценки социально-нравственного аспекта у сельского ребенка – 190 чел.. Создание безбарьерной среды в условиях туристского лагеря палаточного типа для социальной адаптации и организации жизнедеятельности сельских ребят совместно с городскими сверстниками.; Разработка 2 профильных смен с участием сельских и городских детей. Подготовка из числа городских ребят – 17 кураторов по организации интерактивного досуга сельских детей. Создание на территории лагеря дополнительных культурно-познавательных площадок, ориентированных для работы с сельскими детьми – 3 площадки.. Организация социально-игровых комнат по месту жительства (в здании бывшей школы или в помещении сельского Дома культуры, в помещении, выделенном по договору с главой сельской администрации).; Открытие и оборудование в 4 сёлах социально-игровых комнат. Подготовка добровольцев из числа ребят и взрослых сельского контингента к проведению познавательных и сюжетно-ролевых занятий – 17 чел.. Создание социально-педагогической гостиной для проведения коммуникационной и просветительской деятельности «Я познаю мир» с использованием мультимедийных ресурсов.; Познание культурно-исторического наследия родного края, формирование основ нравственности и патриотизма у детей и подростков. Расширение кругозора, развитие познавательного интереса – 136 подростка. Число услуг – 9. Число детей и взрослых, принимавших участие в мероприятиях – 176 чел.. Создание модели по привитию сельским ребятам навыков добровольческой деятельности по направлению «Возрождение социо-культурного наследия малой Родины» на основе взаимодействия с городскими объединениями подростков и молодежи.; Мотивация и активизация подростков целевой группы в направлении различных видов общественно-полезной деятельности по изучению, улучшению социокультурного наследия малой родины. Число публикаций – 1. Число услуг – 5. Число добровольцев – 19 человек. Число детей и взрослых, принимавших участие в мероприятиях – 140 чел.. Организация и проведение благотворительных новогодних акций «Подарок в каждую ладошку» - театрализованное представление; - игровая программа; - праздничное чаепитие с вручением подарков.; Получение возможности для самореализации в социально-значимой деятельности и творчестве. Приобретение познавательно-культурного опыта в рамках возрождения культурного наследия. Привитие навыка культуры праздника. Количество услуг – 5. Количество детей и взрослых, принимавших участие в мероприятиях – 264 чел. Количество добровольцев – 23 чел.. III этап Итого-аналитический. Качественный и количественный анализ мероприятий и направлений Проекта, полученных результатов; Подготовка аналитических материалов, размещение и распространение их с использованием Интернет-ресурсов (сайт), среди заинтересованных лиц и организаций.. Проведение пресс-конференции «Проблемы детства в сельской глубинке»; Выработка рекомендаций, способствующих социальной адаптации и интеграции сельского ребенка в современных условиях. Число детей и взрослых, принимавших участие в мероприятиях – 110 человек. Число публикаций – 1. Итоговая встреча по результатам Проекта с сопричастными организациями и партнерами; Развитие контактов и деловых связей между бизнес-сообществом, органами власти и гражданским обществом. Число детей и взрослых, принимавших участие в мероприятиях – 90 человек.

6. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта

- Создание модели быстрого реагирования на проблемы и нужды сельской семьи через привлечение ресурсов сопричастных организаций, местной общественности и социально-ответственного бизнеса. - К реализации Проекта будут привлечены 3 ведомства муниципальной власти, 5 представителей социально-ответственного бизнеса и не менее 48 добровольцев. - Подготовлено не менее 9 доверенных лиц Проекта в сельских населенных пунктах. - Открытие, не менее чем 16 сёлах (не менее чем по 2 в год), передвижных консультационных пунктов с привлечением юриста, педагога-психолога, социального работника. - Получение гуманитарно-педагогической помощи не менее 380 остронуждающимися семьями. - Организация комплексного социально-педагогического патронажа и социальной поддержки для 17 многодетных семей (в общей сложности 86 детей). - Создание возможности оздоровления и социальной адаптации в каникулярное время в туристском лагере палаточного типа не менее 37 детей сельского контингента в возрасте от 11 лет и старше. - Открытие 4 социально-игровых комнат в наиболее удаленных сельских населенных пунктах. - Создание социальных гостиных по развитию социально-познавательных и коммуникативных навыков подростков, проживающих в сельской местности. - Подготовка добровольцев-кураторов сёл по интеграции и социальной адаптации сельского ребенка в современных условиях. - В конференции по обобщению опыта примут участие: представители органов муниципальной и региональной власти, общественности, социально-ответственного бизнеса - не менее 190 человек. - Разработка и внедрение новых социально-педагогических технологий в работе с сельским ребёнком (не менее 2). - Местное население г. Вязьма будет проинформировано не только о проблемах семей, проживающих на селе, но и о том, как реально можно оказать им помощь. - Повышение профессионализма сотрудников и развитие профессиональных навыков у добровольцев – помощников (12 человек) по работе с новой целевой группой. - Разработанный, апробированный и реализованный механизм помощи детям, находящейся в кризисной ситуации и проживающей в сельской местности поможет сформировать круг единомышленников по данной проблематике, которая и в дальнейшем будет продолжать эту работу.